# 课程学习助手 Agent 平台

Bug 排查与项目提升计划

面向课程验收、答辩演示与后续工程化迭代

| 项目名称 | 课程学习助手 Agent 平台 |
| --- | --- |
| 当前阶段 | 前后端联调与验收前质量加固 |
| 文档目标 | 系统性排查现有 bug，并给出功能成熟化、界面优化、测试与交付提升方案 |
| 适用对象 | 开发者、执行智能体、答辩准备人员 |
| 生成日期 | 2026-07-06 |

核心判断：当前代码不是“完全不能用”，而是已经实现了较多功能，但前后端契约、页面空状态、演示数据、异常提示、测试闭环和视觉完成度仍需要集中加固。后续不宜继续盲目堆功能，应先完成可复现、可演示、可验收的质量闭环。

# 目录

1. 一、当前状态与问题判断

2. 二、Bug 排查总体策略

3. 三、已暴露问题的专项修复计划

4. 四、潜在 Bug 风险清单

5. 五、前端体验与视觉提升计划

6. 六、功能成熟化提升计划

7. 七、测试体系与质量门禁

8. 八、开发排期与优先级

9. 九、验收标准与答辩准备

10. 十、给智能体执行的任务包

# 一、当前状态与问题判断

## 1.1 当前代码的真实状态

根据当前仓库结构和你本地运行截图，项目已经具备前后端主体框架、用户登录、课程、资料、计划、测验、Agent 审计等模块；但在实际点击页面时出现了接口参数不匹配、404 Not Found、仪表盘内容空白等问题。说明项目处于“主体功能已实现，但联调和体验未完成”的阶段。

结论：现在不应把项目判断为“代码完全没做”，也不能判断为“已经完全可验收”。最准确的判断是：核心模块存在，但需要一轮系统级 bug 排查、接口契约修正、前端完善和演示路径固化。

## 1.2 已经明确暴露的问题

| 编号 | 现象 | 初步原因 | 影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 点击部分页面出现红色错误：page_size 应小于等于 100，但前端传入 200 | 后端课程列表接口限制 page_size <= 100，前端多个页面写死 page_size: 200 | 课程加载失败，连带导致测验/待办/计划等页面数据异常 | P0 |
| BUG-002 | 页面顶部多次出现 Not Found | 前端请求的资源不存在，可能是课程 ID、资料 ID、对话 ID、测验 ID 不存在，或路由/API 路径不一致 | 影响用户点击体验，答辩演示风险高 | P0 |
| BUG-003 | 仪表盘只有标题和欢迎语，大面积空白 | DashboardView 目前只是占位页面，没有统计卡片、最近活动和快捷入口 | 视觉完成度低，容易被认为系统很空 | P1 |
| BUG-004 | 一键启动脚本在本地曾出现字符串终止符错误 | 本地脚本文件可能被错误复制、编码或引号损坏 | 影响启动体验，但可通过覆盖脚本解决 | P1 |
| BUG-005 | 前端错误提示直接暴露后端 Pydantic 细节 | 统一错误处理不足，未将技术错误转换成用户可理解提示 | 影响专业度和演示观感 | P1 |

## 1.3 当前最重要的开发原则

先稳定，再美化；先修复 P0/P1 影响演示的 bug，再追加新功能。

所有前端页面必须有 loading、empty、error 三种状态，不能出现大面积空白或原始报错。

所有后端接口必须与前端参数一致，不能一边限制 100，一边前端请求 200。

所有演示功能必须有 demo 数据支撑，不能依赖现场手工造大量数据。

所有 bug 必须能复现、能定位、能回归测试，不能只靠手工刷新确认。

# 二、Bug 排查总体策略

## 2.1 建立“可复现基线”

正式排查前，先统一运行环境和数据状态。每次修 bug 前后都按同一套命令启动、登录、访问页面，避免把数据库脏数据、端口占用、依赖缺失误判为代码 bug。

# 1. 项目根目录 cd F:\course-learning-agent # 2. 后端依赖检查 cd backend .venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt .venv\Scripts\python.exe ..\scripts\init_db.py .venv\Scripts\python.exe scripts\seed_demo_data.py # 3. 后端启动 .venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000 # 4. 新开终端，前端启动 cd F:\course-learning-agent\frontend npm install npm run dev # 5. 浏览器访问 http://localhost:5173 账号：demo / demo123456

## 2.2 建立四类日志证据

| 证据类型 | 查看位置 | 用途 | 保存方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览器 Console | F12 -> Console | 查看前端 JS 报错、组件异常、未捕获异常 | 截图或复制错误文本 |
| 浏览器 Network | F12 -> Network -> Fetch/XHR | 查看请求 URL、方法、参数、状态码、响应体 | 导出 HAR 或截图 |
| 后端 Uvicorn 日志 | 后端 PowerShell 窗口 | 查看接口路径、状态码、异常堆栈 | 复制 GET/POST 404/500 行 |
| 数据库状态 | SQLite 文件或脚本查询 | 确认 demo 数据、课程、资料、知识点、待办是否存在 | 保存查询输出 |

## 2.3 Bug 处理闭环

复现：记录页面路径、点击步骤、请求接口、实际错误。

归类：判断是前端参数、后端路由、数据库数据、权限校验、UI 状态，还是脚本/环境。

定位：找到对应前端 API 封装、页面调用位置、后端 endpoint、schema 和测试文件。

修复：优先选择接口契约一致的修复方式，不要只在页面上吞掉错误。

回归：执行最小测试 + 手工演示路径 + 相关页面刷新。

记录：在 bug_fix_log.md 中写清楚问题、原因、改动、验证结果。

# 三、已暴露问题的专项修复计划

## 3.1 BUG-001：page_size 参数不一致

问题表现：前端请求课程列表时传入 page_size=200，后端课程接口限制 page_size <= 100，导致页面弹出校验错误。

| 修复项 | 具体动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 前端短期修复 | 全局搜索 page_size: 200，统一改为 page_size: 100。重点检查 TodosView、QuizView、PlansView、OutlineView、MaterialsView、MultiPlanView。 | 所有页面不再出现 page_size 校验错误。 |
| 前端长期修复 | 新增 constants/pagination.ts，定义 DEFAULT_PAGE_SIZE、MAX_PAGE_SIZE，禁止页面直接写死 200。 | 全项目无散落 magic number；分页参数集中维护。 |
| 后端策略确认 | 保持后端 le=100 限制，避免一次请求过大影响性能；如确有必要，新增专用 all/simple-list 接口，而不是放宽所有接口。 | 接口设计清晰，列表接口和下拉选择接口分离。 |
| 测试补充 | 增加前端 lint/搜索检查；后端保留 page_size > 100 返回 422 的测试。 | CI 可发现超限请求。 |

# 一次性修复命令（项目根目录） Get-ChildItem .\frontend\src -Recurse -Include *.vue,*.ts ¦ ForEach-Object { $path = $_.FullName $content = Get-Content $path -Raw $newContent = $content -replace 'page_size:\s*200', 'page_size: 100' if ($newContent -ne $content) { Set-Content -Path $path -Value $newContent -Encoding UTF8 Write-Host "fixed $path" } }

## 3.2 BUG-002：Not Found 弹窗

Not Found 的根因需要通过 Network 和后端日志定位。常见原因包括：请求了不存在的课程/资料/对话 ID；页面加载时 selectedCourseId 为空；前端 API 路径与后端路由不一致；demo 数据未写入；删除后仍使用旧 ID。

| 排查步骤 | 检查内容 | 可能修复 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 打开 F12 -> Network，只保留 Fetch/XHR，点击出错页面，找到状态码 404 的请求。 | 记录完整 URL、method、payload、response。 |
| 第二步 | 看后端窗口是否出现 GET/POST ... 404 Not Found。 | 确定后端真实收到的路径。 |
| 第三步 | 对照 frontend/src/api/*.ts 和 backend/app/api/v1/endpoints/*.py。 | 修正路径、参数名或调用顺序。 |
| 第四步 | 如果 URL 中含 ID，检查数据库是否存在该 ID，且是否属于当前 demo 用户。 | 补 seed 数据；或页面选择有效课程后再请求。 |
| 第五步 | 增加空状态判断：没有课程时不请求 course/{id}/xxx；没有 activeQuiz 时不请求 quizzes/{id}。 | 避免无效请求触发 404。 |

## 3.3 BUG-003：仪表盘空白

仪表盘现在是占位页。修复方向不是“随便加几个字”，而是把它做成项目入口：展示数据概览、今日待办、最近课程、最近 Agent 运行、快速操作和系统状态。

| 区域 | 内容 | 接口来源 | 视觉形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统计卡片 | 课程数、资料数、知识点数、今日待办数、已完成待办数、最近 Agent 运行数 | courses/materials/todos/agent-runs 聚合或新增 dashboard summary API | 6 个卡片，图标 + 数字 + 说明 |
| 今日待办 | 当天待办列表，支持一键完成 | GET /todos?date=YYYY-MM-DD | 右侧卡片/时间线 |
| 最近课程 | 最近创建或最近访问课程 | GET /courses | 课程卡片，点击进入资料/问答 |
| Agent 最近运行 | 最近 5 次 Agent 运行状态、耗时、类型 | GET /agent-runs | 状态标签 + 列表 |
| 快捷入口 | 上传资料、课程问答、生成计划、生成测验 | 前端路由 | 四个按钮 |

## 3.4 BUG-004：启动脚本稳健化

脚本开头检查 backend/.venv 是否存在，不存在则提示创建，而不是直接失败。

检查 frontend/node_modules 是否存在，不存在则提示 npm install。

检查 8000 和 5173 端口是否被占用，给出明确提示。

所有字符串统一使用英文半角引号，保存为 UTF-8 with BOM 或稳定 UTF-8。

启动后自动打开浏览器 http://localhost:5173，可选。

# 四、潜在 Bug 风险清单

## 4.1 前端风险

| 风险编号 | 风险点 | 可能表现 | 排查方式 | 修复策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE-001 | 页面依赖课程 ID，但没有课程时仍调用接口 | Not Found、空白页、弹窗报错 | 检查 Network 是否请求 /courses/undefined 或 /courses/null | 所有依赖课程的页面先判断 selectedCourseId |
| FE-002 | 路由参数 id 是字符串，接口需要 number | 请求路径异常或类型错误 | 检查 route.params.id 处理 | 统一 Number(route.params.id)，非法时跳转课程列表 |
| FE-003 | 错误提示直接展示后端原始 JSON | 用户看到 Pydantic 字段和英文技术细节 | 观察 ElMessage 内容 | 统一 getErrorMessage，转换 422/404/500 文案 |
| FE-004 | 长文本、引用片段、表格字段过长 | 页面撑破、横向滚动、布局错乱 | 上传长资料后测试 | CSS 设置 word-break、line-clamp、抽屉展示详情 |
| FE-005 | 登录过期后状态未清理 | 页面反复 401、跳转混乱 | 改短 token 时间测试 | 响应拦截器清理 token + redirect + toast |
| FE-006 | 组件缺少空状态 | 页面大面积灰色空白 | 手动清空数据测试 | 每个列表页必须有 el-empty |

## 4.2 后端风险

| 风险编号 | 风险点 | 可能表现 | 排查方式 | 修复策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-001 | 接口分页参数与前端需求不一致 | 422 校验错误 | 接口文档与前端调用对照 | 统一 API contract；必要时新增简化列表接口 |
| BE-002 | 删除课程后关联数据未级联处理 | 孤儿资料、孤儿对话、后续查询 500 | 创建课程->资料->删除课程->查询 | 明确 cascade 或软删除 |
| BE-003 | 资料解析失败未给用户友好错误 | status failed 但前端不知道原因 | 上传损坏 PDF/DOCX | 返回 error_message 并前端展示 |
| BE-004 | mock LLM 输出固定，与课程资料不一致 | 答辩时问操作系统却答梯度下降 | 用 demo 资料问答验证 | mock 根据检索 chunk 生成更贴近材料的回答 |
| BE-005 | 真实 LLM API 失败后直接回退 mock，但用户不知道 | 演示结果不真实 | 断网或错误 key 测试 | 在 AgentRun 中记录 provider/fallback_reason |
| BE-006 | 引用兜底可能制造弱支撑 | 回答引用看似有依据但语义不完全匹配 | 检查引用 quote 和回答句子 | 可靠性低时明显提示“弱引用/仅检索相关” |

## 4.3 数据与演示风险

demo 数据只有课程、资料和知识点，但如果没有待办、测验、AgentRun，仪表盘和部分页面仍会显得空。

seed 脚本应补充：至少 3 个待办、1 个已完成待办、1 个测验、1 条 AgentRun 示例记录、1 条对话记录。

演示前应提供“一键重置 demo 数据”的脚本，避免现场数据被误删后无法恢复。

所有截图、报告、答辩演示必须基于同一套 demo 数据，避免界面和文档不一致。

# 五、前端体验与视觉提升计划

## 5.1 视觉目标

当前前端像“功能测试页面”，下一步应提升为“课程学习管理平台”。视觉上要有信息密度、层级、卡片化布局和明确操作入口。

| 维度 | 现状问题 | 提升目标 |
| --- | --- | --- |
| 布局 | 页面留白过大，仪表盘空 | 首页卡片化、左右分栏、核心入口前置 |
| 导航 | 侧边栏有基础菜单，但课程内功能入口不够强 | 课程详情页集中提供资料、问答、知识点、测验、计划入口 |
| 色彩 | Element Plus 默认风格，辨识度一般 | 统一主色、状态色、课程色，做出课程平台感 |
| 反馈 | 错误提示生硬，加载状态不统一 | 统一 loading、empty、error、success feedback |
| 数据展示 | 列表为主，缺少统计和可视化 | 仪表盘统计卡、待办时间线、Agent 步骤流、检索证据卡 |

## 5.2 仪表盘重做方案

| 模块 | 具体设计 | 数据逻辑 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部欢迎区 | 显示“晚上好，demo”，展示当前日期和一句学习状态提示 | 本地时间 + 用户名 | P1 |
| 关键指标卡 | 课程数、资料数、知识点数、今日待办、完成率、Agent 运行次数 | 前端聚合或新增 /dashboard/summary | P1 |
| 今日学习任务 | 展示今日待办，支持完成按钮 | /todos?date=today | P1 |
| 最近课程 | 显示课程名称、教师、学期、资料数量、快捷进入问答 | /courses + materials count | P1 |
| 最近 Agent 运行 | 显示 run_type、status、duration、查看详情 | /agent-runs?limit=5 | P2 |
| 系统健康 | 后端健康、LLM 模式、mock/real 状态 | /health + /llm-configs/active | P2 |

## 5.3 全站 UI 统一规范

所有页面顶部统一 PageHeader：标题、说明、主要操作按钮。

所有列表页统一：筛选栏 + 表格/卡片 + 分页 + 空状态。

所有生成类功能统一：表单输入 -> 生成中 loading -> 结果卡片 -> 可追溯详情。

所有错误统一：技术错误不直接暴露，前端转换为“参数错误/数据不存在/服务异常/网络异常”。

所有危险操作统一：删除、覆盖、重置必须确认。

所有核心数据支持刷新按钮，便于答辩现场演示。

## 5.4 页面级改造清单

| 页面 | 当前问题 | 提升动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | 空白占位 | 按 5.2 重做首页 | 登录后 3 秒内能看到完整统计和入口 |
| Courses | 可用但展示普通 | 课程卡片增强：资料数、知识点数、最近更新时间、快捷按钮 | 不进入详情也能判断课程状态 |
| Materials | 上传和检索功能较基础 | 增加解析进度、失败原因、重新解析按钮、文件类型图标 | 上传失败/解析失败可解释 |
| Chat | 引用展示是亮点，但需要更稳 | 增加可靠性说明、引用定位、检索 Top-K 折叠面板 | 老师能看懂答案依据来自哪里 |
| Outline | 知识点树形展示可继续优化 | 增加重要度筛选、复习建议卡、来源跳转 | 适合作为高级功能截图 |
| Plans | 计划生成需要成熟呈现 | 增加甘特/日历视图、任务拆解层级、可编辑待办 | 体现智能任务拆解 |
| Todos | 已较完整但有 page_size bug | 修 bug，增加今日/逾期/已完成分组 | 用于展示学习闭环 |
| Quiz | 依赖课程和知识点，空数据时易出错 | 无知识点时提示先生成知识点；生成后展示解析和薄弱点 | 形成“测验->薄弱点->计划复习”闭环 |
| AgentRuns | 适合作为亮点页 | 步骤流可视化：retrieve/generate/validate 时间线，JSON 折叠展示 | 突出系统可审计能力 |
| Profile | 大模型配置中心可作为高级点 | 增加连接测试结果、当前生效模型、mock/real 标签 | 避免老师误解是纯 mock |

# 六、功能成熟化提升计划

## 6.1 核心闭环优先级

项目最有说服力的闭环不是“能聊天”，而是：上传资料 -> 解析切块 -> 检索证据 -> Agent 回答 -> 引用追溯 -> 生成知识点 -> 生成测验 -> 记录薄弱点 -> 生成复习计划 -> Agent 审计可回放。后续功能都应服务这个闭环。

| 闭环环节 | 当前状态 | 成熟化动作 | 答辩价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料上传解析 | 已有基础功能 | 支持失败重试、解析状态详情、文件预览 | 证明系统能管理课程资料 |
| 资料检索 | 关键词检索为主 | 增加检索分数解释、关键词高亮、语义检索预留说明 | 证明回答不是凭空生成 |
| 课程问答 | 已有 RAG 问答 | mock 回答贴近材料；真实模型失败要提示 fallback | 核心演示功能 |
| 引用追溯 | 已有 citation 表和卡片 | 支持点击引用查看完整片段、所在资料、页码/幻灯片 | 高级功能重点 |
| 知识点整理 | 已有 OutlineAgent | 生成四层提纲、重要度、考试形式、复习建议 | 高级功能重点 |
| 测验与薄弱点 | 已有后端和前端 | 完善空状态、生成后作答、错题反馈 | 形成学习效果闭环 |
| 计划与待办 | 已有 Planner 和 Scheduler | 日历视图、拖动调整、薄弱点复习任务 | 高级功能重点 |
| Agent 审计 | 已有运行和步骤记录 | 可视化步骤流、耗时统计、输入输出摘要 | 项目亮点 |

## 6.2 建议新增/增强的后端接口

| 接口 | 用途 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/dashboard/summary | 首页统计聚合 | P1 | 减少前端多次请求；返回课程数、资料数、知识点数、待办数、AgentRun 数。 |
| GET /api/v1/courses/simple | 下拉选择课程 | P1 | 返回 id/name/color，不分页或固定上限，避免 page_size 问题。 |
| GET /api/v1/courses/{id}/overview | 课程详情概览 | P1 | 返回资料数、知识点数、测验数、待办数、最近对话。 |
| POST /api/v1/demo/reset | 重置 demo 数据 | P2 | 仅开发/演示模式启用，答辩前快速恢复干净环境。 |
| GET /api/v1/materials/{id}/preview | 资料片段预览 | P2 | 展示前若干 chunk，方便用户确认解析结果。 |
| GET /api/v1/agent-runs/stats | Agent 运行统计 | P2 | 按类型/状态统计，用于审计页和仪表盘。 |

## 6.3 Agent 和 RAG 质量提升

mock 模式改造：不要固定返回“梯度下降”，而应根据 retrieved_chunks 生成与材料相关的确定性回答。

引用校验增强：不仅检查 chunk_id 是否存在，还要检查 quote_text 是否真的出现在 chunk.text 中。

可靠性等级细化：高=多引用且 quote 匹配；中=单引用或弱匹配；低=仅检索相关；失败=无资料。

回答失败策略：当没有资料时，明确提示“当前课程资料中没有找到依据”，并建议上传资料或换问题。

AgentRun 记录 fallback_reason：真实模型失败、JSON 解析失败、超时、无 API Key 等。

检索可视化增强：展示 query、top_k、每个 chunk 的 score、是否被引用、来源资料、页码。

## 6.4 数据库与数据一致性提升

| 方向 | 问题 | 提升方案 |
| --- | --- | --- |
| 级联关系 | 删除课程后关联资料/对话/计划如何处理不明确 | 定义 cascade delete 或软删除；测试删除课程后的所有接口。 |
| 状态枚举 | status 字符串分散在多个模型和前端 | 集中定义枚举：uploaded/processing/ready/failed；pending/completed/postponed。 |
| 时间字段 | 前端显示时间格式可能不统一 | 后端统一 ISO，前端统一 formatDateTime。 |
| demo 数据 | 当前 demo 数据不足以支撑全页面 | 补充待办、计划、测验、AgentRun、对话、引用。 |
| 迁移管理 | 当前偏直接 create_all | 课程作业可保留，但建议加 migrations 说明或 reset 脚本。 |

# 七、测试体系与质量门禁

## 7.1 测试分层

| 测试层级 | 目标 | 工具/方式 | 必须覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 验证纯函数和服务逻辑 | pytest | chunker、keyword_search、scheduler、reliability_level |
| 接口测试 | 验证 API 状态码、权限、参数校验 | FastAPI TestClient | auth、courses、materials、chat、plans、todos、quizzes、agent-runs |
| 前端类型检查 | 发现 TS 类型和构建错误 | vue-tsc + npm run build | 所有 views 与 api 封装 |
| 前端交互测试 | 验证页面点击流程 | 手工测试或 Playwright | 登录、课程、资料、问答、计划、测验、审计 |
| 端到端验收 | 模拟答辩演示流程 | 手工脚本 + 截图 | demo 登录到完整闭环 |

## 7.2 必须补充的回归测试

| 测试编号 | 场景 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FE-001 | 课程列表 page_size=100 正常，page_size=101 返回可理解错误 | 前端不再传 200；后端校验明确 | P0 |
| TC-FE-002 | 无课程账号进入测验/计划/待办页面 | 显示空状态，不发送无效 ID 请求 | P0 |
| TC-BE-001 | 用户 A 访问用户 B 的课程/资料/对话/AgentRun | 返回 404，不泄露存在性 | P0 |
| TC-BE-002 | 上传损坏 PDF 后解析 | status=failed，error_message 可见 | P1 |
| TC-BE-003 | 问资料外问题 | not_found=true，无伪造引用 | P1 |
| TC-BE-004 | 真实 LLM 配置失败 | 系统 fallback 到 mock，并在 AgentRun 中记录 | P2 |
| TC-E2E-001 | demo 完整演示流程 | 登录->课程->资料->问答->引用->知识点->测验->计划->审计 全部可走通 | P0 |

## 7.3 每次提交前的本地质量门禁

# 后端测试 cd backend .venv\Scripts\python.exe -m pytest app/tests/ -v # 前端构建 cd ..\frontend npm run build # 全局检查危险请求参数 cd .. Select-String -Path .\frontend\src\**\*.vue,.\frontend\src\**\*.ts -Pattern "page_size:\s*200¦undefined¦null"

## 7.4 Bug 修复日志模板

## BUG-xxx：标题 - 发现时间： - 发现页面： - 复现步骤： - 请求接口： - 实际结果： - 期望结果： - 根因分析： - 修改文件： - 回归测试： - 截图/日志： - 状态：open / fixed / verified

# 八、开发排期与优先级

## 8.1 优先级定义

| 优先级 | 定义 | 例子 | 处理时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 阻塞演示或导致核心页面不可用 | page_size 422、核心页面 Not Found、登录失败、后端无法启动 | 立即处理 |
| P1 | 影响观感或核心功能成熟度，但有替代路径 | 仪表盘空白、错误提示难看、资料解析失败提示不清晰 | 第一轮修复 |
| P2 | 增强功能和体验提升 | AgentRun 统计、真实 LLM fallback 说明、系统健康卡片 | 第二轮迭代 |
| P3 | 加分项或长期优化 | 向量检索、拖拽排程、导出报告、移动端适配 | 时间允许再做 |

## 8.2 建议 7 天排期

| 天数 | 目标 | 任务 | 产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 修复 P0 bug | 修 page_size；定位所有 Not Found；补空状态保护；重跑基础流程 | P0 修复 commit、bug_fix_log |
| Day 2 | 稳定 demo 数据 | 扩展 seed_demo_data；补待办/测验/AgentRun/对话/引用；新增 demo reset 说明 | 完整 demo 数据 |
| Day 3 | 仪表盘重做 | 实现 summary 卡片、今日待办、最近课程、最近 Agent 运行、快捷入口 | 可截图的首页 |
| Day 4 | 核心闭环打磨 | 资料解析页、Chat 引用、知识点、测验、计划页面空状态和错误提示统一 | 完整演示路径 |
| Day 5 | 测试与质量门禁 | 补回归测试；跑 pytest 和 npm build；修构建问题 | 测试报告 |
| Day 6 | 视觉和答辩优化 | 统一页面样式；准备截图；写用户操作手册 | 截图包、操作手册 |
| Day 7 | 冻结版本 | 只修 bug，不加大功能；完整演示彩排；准备答辩问题 | 最终可提交版本 |

## 8.3 不建议现在做的事

不要在 P0/P1 未修完前引入复杂向量数据库、异步队列、权限角色系统。

不要为了炫技大量改后端架构，可能引入更多 bug。

不要把真实 LLM 调用作为唯一演示路径，现场网络或 API Key 失败会导致答辩风险。

不要只改 UI 不补测试；否则下次点击仍可能出现 404/422。

# 九、验收标准与答辩准备

## 9.1 最低可验收标准

| 模块 | 最低验收标准 |
| --- | --- |
| 启动 | 一键或按文档可启动前后端，浏览器可访问前端和 /docs。 |
| 登录 | demo/demo123456 可登录，退出后不能访问受保护页面。 |
| 课程 | 可查看、创建、编辑、删除课程；无越权问题。 |
| 资料 | 可上传 txt/pdf/docx/pptx/md，解析为 chunk，可查看状态。 |
| 检索 | 输入关键词可返回相关资料片段，并展示来源。 |
| 问答 | 围绕课程资料提问，返回答案、引用、可靠性、检索依据。 |
| 知识点 | 可生成知识点清单，含重要度、复习建议和来源。 |
| 计划 | 可输入目标生成任务和每日待办，多课程规划可演示。 |
| 测验 | 可生成题目、提交答案、记录薄弱点。 |
| 审计 | 可查看 Agent 运行记录和步骤详情。 |
| 报告 | 有运行截图、测试结果、设计难点和亮点说明。 |

## 9.2 答辩演示脚本

打开首页：展示仪表盘统计和今日待办，说明系统不是单一聊天页面。

进入课程：展示操作系统和数据结构两门课程。

进入资料：展示课程讲义已经解析为片段，搜索“页面置换”或“死锁”。

进入问答：围绕资料提问，展示答案、引用卡片、检索 Top-K 依据。

进入知识点：展示系统从资料中整理出的复习提纲。

进入测验：生成题目，答错一题，展示薄弱点记录。

进入计划：输入“两周复习操作系统”，展示任务拆解和每日待办。

进入 Agent 审计：展示 retrieve/generate/validate 步骤和耗时。

最后说明：系统重点不是让 AI 随便回答，而是将课程资料、引用证据、学习任务和审计记录串成闭环。

## 9.3 答辩中要避免的表述

| 不要这样说 | 建议这样说 |
| --- | --- |
| 系统已经实现完整语义向量检索 | 当前实现稳定的关键词检索，并预留向量召回接口，后续可替换为 embedding 检索。 |
| 所有回答都是真实模型智能生成 | 系统支持真实 OpenAI-compatible 模型，也支持 mock 降级以保证离线演示。 |
| 引用完全由模型自动准确生成 | 系统会校验引用是否来自检索片段，并提供系统级引用兜底和可靠性等级。 |
| 项目已经完全没有 bug | 项目已完成核心功能，并通过测试和演示路径验证；后续仍可继续工程化优化。 |

# 十、给智能体执行的任务包

以下内容可直接拆成多轮交给 Codex/Trae/其他编程智能体执行。每个任务都应要求智能体先读相关文件、修改最小范围、运行测试并提交结果说明。

## 10.1 任务包 A：P0 Bug 修复

目标：修复当前前端页面出现的 page_size 422 和 Not Found 问题。 范围：frontend/src、backend/app/api/v1/endpoints、backend/app/tests。 要求： 1. 全局搜索 page_size: 200，改为统一常量 MAX_PAGE_SIZE=100。 2. 检查所有依赖 course_id / material_id / conversation_id / quiz_id 的页面，增加空状态保护。 3. 通过 Network/代码审计定位可能请求 undefined/null/不存在 ID 的位置。 4. 前端错误提示不要直接展示 Pydantic 原始 JSON。 5. 补充至少 3 个回归测试或前端构建验证。 验收： - npm run build 通过。 - pytest 通过。 - 登录 demo 后点击仪表盘、课程、待办、计划、测验、Agent 审计不再弹出 page_size 错误。

## 10.2 任务包 B：仪表盘重做

目标：把 DashboardView 从占位页改成可答辩展示的首页。 范围：frontend/src/views/DashboardView.vue、frontend/src/api、可新增 backend dashboard summary 接口。 要求： 1. 顶部欢迎区：用户名、日期、学习提示。 2. 统计卡片：课程数、资料数、知识点数、今日待办数、已完成数、Agent 运行数。 3. 今日待办列表：最多 5 条，支持跳转待办页。 4. 最近课程：最多 4 门课程，提供进入资料/问答按钮。 5. 最近 Agent 运行：最多 5 条，显示类型、状态、耗时。 6. 所有数据为空时显示友好 empty 状态。 验收： - demo 登录后首页不再空白。 - 无数据用户也不会报错。 - 页面视觉卡片化，适合截图放入报告。

## 10.3 任务包 C：Demo 数据增强

目标：让 demo/demo123456 登录后每个核心页面都有可展示数据。 范围：backend/scripts/seed_demo_data.py。 要求： 1. 保持幂等，重复运行不重复创建。 2. 已有课程、资料、知识点继续保留。 3. 新增： - 至少 3 条待办，其中 1 条今天，1 条已完成。 - 至少 1 个学习计划和 2 个任务。 - 至少 1 个测验，含选择题和简答题。 - 至少 1 个薄弱点。 - 至少 1 个对话和 1 条带 citation 的回答。 - 至少 2 条 AgentRun 和对应 AgentStep。 验收： - 运行 seed 后，Dashboard、Todos、Quiz、Plans、AgentRuns 页面都有内容。

## 10.4 任务包 D：Agent 审计页增强

目标：把 Agent 审计页做成项目亮点页。 范围：frontend/src/views/AgentRunsView.vue、backend/app/api/v1/endpoints/agent_runs.py。 要求： 1. 运行列表显示 run_type、status、provider、model、duration、created_at。 2. 详情页/抽屉展示步骤时间线：retrieve -> generate -> validate。 3. JSON 输入输出用折叠面板展示，不要直接铺满屏幕。 4. 检索步骤展示 chunk_id、score、snippet、is_cited。 5. 增加状态筛选和 run_type 筛选。 验收： - 可以清楚说明一次 Agent 回答经历了哪些步骤。 - 适合作为“可审计、可复现、可追溯”亮点截图。

## 10.5 任务包 E：全站错误与空状态统一

目标：提升项目成熟度，避免页面弹出原始技术错误。 范围：frontend/src/api、frontend/src/views、frontend/src/components。 要求： 1. 新增统一错误解析工具 parseApiError。 2. 422 显示“参数不合法，请检查输入”；404 显示“数据不存在或无权访问”；500 显示“服务异常”。 3. 所有列表页都有 loading、empty、error 状态。 4. 所有生成按钮在请求中禁用，避免重复提交。 5. 所有删除/重置操作有确认弹窗。 验收： - 手动制造 404/422/500 时，页面不展示后端原始 JSON。 - 无数据状态页面仍美观。

# 附录：最终提交前检查清单

| 检查项 | 验收条件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 后端启动无报错，前端启动无报错，/docs 可打开 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 登录 | demo/demo123456 可用 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 页面点击 | 侧边栏所有菜单逐个点击无红色错误弹窗 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 课程 | 课程列表、创建、编辑、删除正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 资料 | 上传、解析、检索、查看 chunk 正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 问答 | 问题、答案、引用、可靠性、检索依据正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 知识点 | 生成和查看正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 计划 | 单课程计划、多课程计划、待办正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 测验 | 生成、作答、解析、薄弱点正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 审计 | AgentRun 列表和详情正常 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 测试 | pytest app/tests -v 通过 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 构建 | npm run build 通过 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |
| 文档 | README、测试报告、截图、最终报告齐全 | □ 未检查 / □ 通过 / □ 需修复 |

# 最终建议

建议：优先完成 P0/P1 bug 修复、demo 数据增强和仪表盘重做。只要这三项完成，项目从“能跑但不稳”会明显提升为“能演示、能解释、能提交”的状态。之后再补 Agent 审计页增强和全站视觉统一，项目观感会提升很多。